РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2025                                              № 9                                  п. Новозарянский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Мокрологского

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Администрации Мокрологского сельского поселения от 01.11.2018 № 195 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района», № 196 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

- 3. Контроль   за выполнением  настоящего постановления возложить на начальника финансово экономической службы  Русову И.А.

Глава Администрации

Мокрологского сельского поселения                                          Г.В.Кочин

Приложение

к постановлению Администрации

Мокрологского сельского поселения

от 21.01.2025 № 9

Отчет

о реализации муниципальной программы
Мокрологского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» за  2024  год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной          постановлением «Об утверждении муниципальной программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Администрации Мокрологского сельского поселения № 208 от 14.11.2018    (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. снижены риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение  их последствий;

2. повышен уровень пожарной безопасности населения и территории поселения;

3. улучшена система информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы    1    «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация четырех основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	1.1. «Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка)огнетушителей» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения.

Основное мероприятие	 1.2 .« Материально-техническое обеспечение добровольных пожарных» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения.

Основное мероприятие	 1.3. «Пропаганда  населения о мерах пожарной безопасности (приобретение: информационных стендов, изготовление памяток, листовок)» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: повышение уровня информированности  населения о мерах пожарной безопасности.

Основное мероприятие	 1.4. «Организация обучения населения мерам пожарной безопасности» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: снижение гибели и пострадавших при пожарах.

В   рамках   подпрограммы    2    «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация трех основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	2.1. «Оповещение населения о мерах по защите от чрезвычайных ситуаций, изготовление буклетов » выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: повышение уровня  информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Основное мероприятие	 2.2.« Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Основное мероприятие	 3.3. «Содержание резервных источников электропитания» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению.

В   рамках   подпрограммы    3    «Обеспечение безопасности на водных объектах», предусмотрена реализация одного основного мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	3.1. «Пропаганда населения о мерах безопасности на водных объектах (изготовление буклетов, листовок)» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: повышение уровня информированности  населения о безопасном поведении на воде.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2024 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- повышение уровня защищенности населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

-  создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

- предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2024 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного      бюджета - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 116 от 12.12.2024 «О внесении изменение в решение Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 83 от 22.12.2023 «О бюджете Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного     бюджета -0,00 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило

0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     бюджета – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за	 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено пять показателей , по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1.1. «Количество  профилактических  мероприятий по предупреждению  пожаров,  чрезвычайных ситуаций  и  происшествий на  водных объектах» - плановое значение 10 единиц, фактическое значение 10 единиц,.

Показатель 1.2. «Количество пожаров, произошедших на территории поселения»  -  плановое значение  2 единиц, фактическое значение 2 единиц.

Показатель 1.3. «Количество спасенных людей на пожарах» - плановое значение 0 человек,  фактическое значение 0 человек.

Показатель 1.4. «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» - плановое значение 5 единиц,   фактическое значение 5 единиц.

Показатель 1.5. «Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» - плановое значение 0 человек,   фактическое значение 0 человек.

Показатель 1.6. «Количество оповещенного населения системой оповещения» - плановое значение 1217 человек,   фактическое значение 1217 человек.

Показатель 1.7. «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» - плановое значение 5 единиц,   фактическое значение 5 единиц.

Показатель 1.8. «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» - плановое значение 0 единиц,   фактическое значение 0 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя по всем вышеуказанным показателям- 100 %

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 100 %,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 100  %    плановое значение, фактическое значение 100%.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,0 тыс. рублей /0,0 тыс. рублей

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,0 тыс. руб. /0,0 тыс. руб. =0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период проводится анализ бюджетных расходов, для дальнейшей оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. В 2025 году муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» продолжит свою реализацию.

Старший инспектор по делопроизводству

и архивной работе                                                                 М.П.Фомина

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОМ 1.1. Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка)огнетушителей | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения |  |
| 2 | ОМ 1.2. Материально-техническое обеспечение добровольных пожарных | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения |  |
| 3 | ОМ 1.3. Пропаганда населения о мерах пожарной безопасности (приобретение: информационных стендов, изготовление памяток, листовок) | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности |  |
| 4 | ОМ 1.4. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | снижение гибели и пострадавших при пожарах | снижение гибели и пострадавших при пожарах |  |
| II. Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ОМ 2.1. Оповещение населения о мерах по защите от чрезвычайных ситуаций, изготовление буклетов | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
| 6 | ОМ 2.2. Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
| 7 | ОМ 2.3. Содержание резервных источников электропитания | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению |  |
| III. Подпрограмма «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ОМ 3.1. Пропаганда населения о мерах безопасности на водных объектах (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка)огнетушителей | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Материально-техническое обеспечение добровольных пожарных | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Пропаганда населения о мерах пожарной безопасности (приобретение: информационных стендов, изготовление памяток, листовок) | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Оповещение населения о мерах по защите от чрезвычайных ситуаций, изготовление буклетов | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Содержание резервных источников электропитания | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Пропаганда населения о мерах безопасности на водных объектах (изготовление буклетов, листовок) | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 10 | 10 | 10 |  |
| 2. Подпрограмма «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Количество пожаров, произошедших на территории поселения | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.2. | Показатель 2.2. Количество спасенных людей на пожарах | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 3.2. | Показатель 3.2. Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Показатель 3.3. Количество оповещенного населения системой оповещения | человек | 1217 | 1217 | 1217 |  |
| 4. Подпрограмма «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 4.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 4.2. | Показатель 4.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | единиц | 0 | 0 | 0 |  |