РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2017                                                № 33                                п. Новозарянский

Об  утверждении  отчета о реализации муниципальной

программы Мокрологского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита

населения и территории Мокрологского сельского

поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2016 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Администрации Мокрологского сельского поселения от 03.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения», № 167 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Мокрологского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

- 3. Контроль   за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шремф Н.И.

Глава Администрации

Мокрологского сельского поселения                                                      Кочин Г.В.

Приложение

к Постановлению Администрации

Мокрологского сельского поселения

от 22.02.2017  № 33

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Мокрологского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

за 2016 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 30.09.2013. № 189

Основными целями по реализации Программы в 2016 году являлись:

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Общий объем программы в 2016г. составил 61,5 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета 61,5 тыс. руб.,

Исполнение программы составило 100%.

2. Исполнение программных мероприятий:

- Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» в 2016г. осуществлялась по следующим направлениям:

Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивалось путем выполнения основных мероприятий:

развитие сети добровольцев в добровольной пожарной дружине;

улучшение материально-технической базы добровольной дружины Мокрологского сельского поселения;

поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Мокрологского сельского поселения;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации;

активизация разъяснительной работы среди населения о правилах поведения на воде.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

- Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2016 год приведен в приложении 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2016 год приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Мокрологского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2016 год приведен в приложении 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» за 2016 год приведен в приложении 4 к настоящему отчету.

Ведущий специалист по правовой

и кадровой работе                                                                                Г.В.Кудинова

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Мокрологского сельского поселения
«Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 2 | 2 | 2 | - |
| 1.2. | Количество обученных специалистов единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | 5 | 6 | 6 | - |
| 1.3 | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | - человек | 700 | 800 | 800 | - |
|  |  | - процентов | 22 | 26 | 26 | - |
| 1.4 | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 2 | 2 | 2 | - |
| 1.5 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 30 | 33 | 33 | - |
| 1.6 | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) | 6 | 6 | 6 | - |
| 1.7 | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 22 | 22 | 22 | - |
| 1.8 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 45 | 44 | 44 | - |

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокрологского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие 1 Развитие сети добровольцев в добровольной пожарной дружине | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Повышение уровня защищенности населения от пожаров |  | - |
| - 1.2. | Мероприятие 2 Улучшение материально-технической базы добровольной дружины Мокрологского сельского поселения | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Увеличение возможностей при тушении пожаров |  | - |
| - 1.3. | Мероприятие 3 Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Мокрологского сельского поселения | Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Повышение уровня защищенности населения |  | - |
| - 1.4. | Мероприятие 4 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении ЧС через средства массовой информации | Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Уменьшение ЧС |  |  |
| - 1.5. | Мероприятие 5 Активизация разъяснительной работы среди населения о правилах поведения на воде | Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Уменьшение несчастных случаев на водных объектах на территории Мокрологского сельского поселения |  |  |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Отчет об использовании средств бюджета Мокрологского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Мокрологского сельского поселения | X | X | X | X | 85,4 | 65,1 | 65,1 |
| подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Мероприятие 1 Развитие сети добровольцев в добровольной пожарной дружине | - Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 1.2. | Мероприятие 2 Улучшение материально-технической базы добровольной дружины Мокрологского сельского поселения | - Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - 1.3. | Мероприятие 3 Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Мокрологского сельского поселения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 5,4 | 0,5 | 0,5 |
| - 1.4. | Мероприятие 4 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении ЧС через средства массовой информации | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 80,0 | 64,6 | 64,6 |
| - 1.5. | Мероприятие 5 Активизация разъяснительной работы среди населения о правилах поведения на воде | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Мокрологского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 65,1 | 65,1 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 65,1 | 65,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» в 2016 году

Развитию пожаров до крупных и гибели при этом людей способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения пожарной охраны.

Для осуществления действий по тушению пожаров на территории Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области функционируют:

пожарная часть № 212

4 подразделения добровольной пожарной охраны общей численностью 12 человек, из которых круглосуточное дежурство организовано в 4 подразделениях.

Дополнительно создано:

2 мобильных пожарных групп

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров;

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;

недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур;

На территории Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, сильные ветры, снегопады, засухи, лесные пожары.

Итогом реализации Программы стало:

-повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений,

-организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде,

-улучшение материально-технической базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям,

-информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях.

Оценка эффективности реализации Программы

Программа носит социальный характер, основными критериями ее эффективности являются пожарная безопасность и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Оценка эффективности последствий от реализации Программы осуществляется по утвержденной в установленном порядке методике оценки эффективности Долгосрочной муниципальной целевой программы "Пожарная безопасность и защита населения и территорий Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций ".

В соответствии с целями настоящей Программы достигнуты следующие результаты:

1. Улучшение материальной базы подразделений пожарной охраны, поисково-спасательных служб, учреждений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

2. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

3. Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.

4. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

5. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Ведущий специалист по правовой

и кадровой работе                                                                                Г.В.Кудинова