РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МОКРОЛОГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2017              	   	           № 35			                п. Новозарянский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Мокрологского сельского поселения  «Развитие

муниципального управления и муниципальной   службы

Мокрологского  сельского  поселения» за 2016 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Администрации Мокрологского сельского поселения от 03.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения», № 167 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Мокрологского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Развитие  муниципального управления и муниципальной   службы Мокрологского  сельского  поселения» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

- 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово экономической службы Русову И.А.

Глава Администрации

Мокрологского сельского поселения                                                        Г.В.Кочин

Приложение

к постановлению Администрации

Мокрологского сельского поселения

от 22.02.2017   № 35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Развитие  муниципального управления и муниципальной   службы Мокрологского  сельского  поселения» за 2016 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Развитие  муниципального управления и муниципальной   службы Мокрологского  сельского  поселения» утверждена постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 30.09.2013 № 191.

Общий  объем  программы в 2016г. составил 5308,2 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета 5308,2 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий.

Целями муниципальной программы являются:

развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мокрологском сельском поселении;

совершенствование муниципального управления в Мокрологском сельском поселении и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения.

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач:

стимулирование  Мокрологского сельского поселения к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы;

повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Мокрологского сельского поселения;

повышение привлекательности муниципальной службы.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы:

доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Мокрологского сельского поселения;

соотношение темпов роста показателей комплексной оценки эффективности деятельности Администрации Мокрологского сельского поселения;

доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование;

доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит:

повысить эффективность деятельности Администрации Мокрологского сельского поселения;

повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим;

повысить уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих Мокрологского сельского поселения;

повысить привлекательность муниципальной службы.

- Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Развитие  муниципального управления и муниципальной   службы Мокрологского  сельского  поселения» за 2016 год приведен в приложении 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Развитие  муниципального управления и муниципальной   службы Мокрологского  сельского  поселения» за 2016 год приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Мокрологского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие  муниципального управления и муниципальной   службы Мокрологского  сельского  поселения» за 2016 год приведен в приложении 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Развитие  муниципального управления и муниципальной   службы Мокрологского  сельского  поселения» за 2016 год приведен в приложении 4 к настоящему отчету.

Ведущий специалист по

правовой и кадровой работе                                                               Г.В.Кудинова

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Мокрологского сельского поселения

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Мокрологского сельского поселения
«Развитие  муниципального управления и муниципальной   службы Мокрологского  сельского  поселения»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Мокрологского сельского поселения | единицы | 48 | 49 | 49 | - |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | 22 | 21 | 21 | - |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | 25 | 27 | 27 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового -резерва | проценты | 14 | 15 | 15 | - |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | проценты | - | - | - | - |
| 1.3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | 22 | 27 | 27 | - |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | 66 | 78 | 78 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля обнародованных нормативных правовых актов на официальном сайте к общему количеству актов, подлежащих обнародованию. | проценты | 100 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2.2. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов | проценты | 2 | 2 | 2 | - |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Мокрологского сельского поселения

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокрологского сельского поселения

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Повышение эффективности деятельности Администрации Мокрологского сельского поселения |  | - |
| - 3. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в Администрации Мокрологского сельского поселения |  | - |
| - 4. | Основное мероприятие 1.3. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста |  | - |
| - 5. | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Мокрологского сельского поселения | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |  | - |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | Основное мероприятие 2.1. «Официальное размещение нормативно-правовых актов Мокрологского сельского поселения на сайте Администрации» | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства |  | - |
| - 6. | Основное мероприятие 2.2. «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Мокрологского сельского поселения». | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Мокрологского сельского поселения |  | - |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Мокрологского сельского поселения

Отчет об использовании средств бюджета Мокрологского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения» | Администрация Мокрологского сельского поселения | X | X | X | X | 4768,0 | 5308,2 | 5308,2 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 36,3 | 36,3 |
| Основное мероприя-тие 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприя-тие 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Мокрологского сельского поселения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Официальное размещение нормативно-правовых актов Мокрологского сельского поселения на сайте Администрации | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Мокрологского сельского поселения». | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 4768,0 | 5271,9 | 5271,9 |

Приложение 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Мокрологского сельского поселения

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Мокрологского сельского поселения «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения» | всего | 5308,2 | 5308,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 5308,2 | 5308,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы Мокрологского сельского поселения» в 2016 году

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении современной политической системы России.

Будучи максимально приближенным к населению, поселение является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства, а механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба.

Поэтому развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Положительный социально-экономический климат в поселении возможен только в условиях совершенствования системы муниципального управления и развития местного самоуправления, поэтому вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров, способных эффективно работать в органе муниципального управления, являются на сегодня особо актуальными.

Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического развития поселения.

Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечивается за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на внедрение новых механизмов кадровой работы. Совершенствуются методики отбора кандидатов в кадровый резерв. Обязательными стали процедуры анкетирования, тестирования, выполнения специальных конкурсных заданий. Применяются формы компьютерного тестового контроля знаний. Состав кадрового резерва формируется с учетом выявленной потребности.

Вместе с тем, нерешенной остается проблема дефицита квалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и навыками в области управления поселением.

В современных условиях требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны общества, постоянно повышаются: она должна быть более эффективной, открытой, конкурентоспособной. Необходимо на регулярной основе проводить краткосрочные программы (тренинги, мастер-классы, деловые игры), направленные на развитие управленческих, коммуникативных компетенций, компетенций эффективного управления конфликтами, навыков публичных выступлений и др.

Реализация Программы позволит внедрить в области муниципальной службы и в дальнейшем развивать новые принципы кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повысить эффективность и результативность муниципальной службы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать все необходимые условия для социально-экономического развития Мокрологского сельского поселения, выработать предпосылки для развития экономического потенциала, сформировать положительный инвестиционный климат, привлекательный социальный имидж Мокрологского сельского поселения.

Основными рисками, связанными с реализацией муниципальной программы являются:

недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий Администрации Мокрологского сельского поселения;

отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий Администрации Мокрологского сельского поселения;

наличие коррупционных факторов;

риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике поселения.

Оценка данных рисков – риски низкие.

Для снижения рисков необходимо осуществление запланированных основных мероприятий подпрограммы.

Ведущий специалист по

правовой и кадровой работе                                                              Г.В.Кудинова