Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация  Мокрологского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.03.2021                                               № 16                               п. Новозарянский

О внесении изменений в распоряжение

«Об утверждении плана реализации муниципальной

программы «Благоустройство» на 2021 год

В соответствии со статьей статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 01.11.2018 г. № 195 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района», уставом Мокрологского сельского поселения:

- Изложить план реализации муниципальной программы «Благоустройство» на 2021 год (далее – план реализации) в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и благоустройству.

| И.о.Главы Администрации Мокрологского сельского поселения | С.М.донскова |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Мокрологского

сельского поселения

от 16.03.2021 г. № 16

План реализации муниципальной программы «Благоустройство»

на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие благоустройства территории» | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | X | X | 4573,9 | 1955,9 | 2618,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Оплата уличного освещения | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Своевременная оплата коммунальных услуг за уличное освещение | весь период | 1643,2 | 0,0 | 1643,2 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.: Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Своевременный ремонт сетей уличного освещения | весь период | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Устройство сетей уличного освещения | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Своевременный ремонт сетей уличного освещения | весь период | X | X | X | X |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Содержание зеленых насаждений | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | весь период | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Содержание мест захоронения | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание кладбищ | весь период | X | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Благоустройство парковой зоны по адресу: п. Новозарянский ул. Крупской Октябрьского района Ростовской области | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание территории | весь период | X | X | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Прочие мероприятия по благоустройству | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | весь период | 824,0 | 0,0 | 824,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Субсидия на обеспечение устойчивого развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (Благоустройство площади Мокрологского сельского поселения х. Маркин Октябрьский район) | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 2 квартал | 2197,6 | 1955,9 | 241,7 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.9: Расходы на строительный контроль за выполнением работ по объекту: благоустройство сквера по адресу: х. Маркин, ул. Транспортная Октябрьского района Ростовской области" | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 2 квартал | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 1.10: Расходы на изготовление дизайн-проекта по благоустройству общественной территории "Сквер хутора Маркин, расположенный по адресному ориентиру: ростовская область, х. Маркин, ул. Транспортная" | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 1 полугодие | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 5463,8 | 1955,9 | 3507,9 | 0,0 |

Старший инспектор ВУС                                                                                                                          М.П.Фомина