РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2017                                                № 39                                п. Новозарянский

Об  утверждении   отчета о реализации

муниципальной программы

«Развитие физической  культуры и

спорта в Мокрологском сельском

поселении» за 2016 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Администрации Мокрологского сельского поселения от 03.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения», № 167 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Мокрологского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Развитие физической  культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

- 3. Контроль   за выполнением  настоящего постановления возложить на начальника финансово экономической службы Русову И.А.

Глава Администрации

Мокрологского сельского  поселения                                                     Г.В.Кочин

Приложение

к Постановлению Администрации

Мокрологского сельского поселения

от 22.02.2017   № 39

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» за 2016 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» утверждена постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 30.09.2013. № 198.

Общий объем программы в 2016г. составил 2,4 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2,4 тыс. руб.

2. Исполнение программных мероприятий:

Основными целями Программы являются:

-создание условий, обеспечивающих возможность гражданам  вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;

-развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп населения;

-развитие детско-юношеского спорта.

Итогом реализации Программы станет:

-Развитие физической культуры и спорта,

-развитие массового спорта по месту жительства.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» в 2016г. осуществлялась по следующим направлениям:

-Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий

-Участие в межрайонных и областных турнирах и соревнованиях

- Привлечение населения к участию физкультурно-спортивных мероприятиях

В рамках реализации программы решались следующие задачи:

- увеличение доли граждан поселения, систематически занимающихся спортом,

-прирост уровня удовлетворенности Мокрологского сельского поселения доступностью занятий физической культурой и спортом.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» за 2016 год приведен в приложении 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» за 2016 год приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Мокрологского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» за 2016 год приведен в приложении 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» за 2016 год приведен в приложении 4 к настоящему отчету.

Ведущий специалист по правовой

и кадровой работе                                                                                     Г.В.Кудинова

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Мокрологского сельского поселения
«Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 450 | 480 | 480 | - |
| 2. | обеспеченность спортивными залами | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 3. | удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения | процентов | 15 | 15,3 | 15,3 | - |
| 4. | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процентов | 71 | 72 | 72 |  |
| 5 | Занятие спортсменами общекомандного места на районных соревнованиях и спартакиадах | место | 1-10 | 1-10 | 1-10 |  |

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокрологского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - Увеличение доли граждан Мокрологского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | - |
| - 1.2. | Основное мероприятие 2. Участие в межрайонных и областных турнирах и соревнованиях | Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  | - |
| - 1.3. | Основное мероприятие 3. Привлечение населения к участию физкультурно-спортивных мероприятиях | Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 |  |  | - |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Отчет об использовании средств бюджета Мокрологского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» | Администрация Мокрологского сельского поселения | X | X | X | X | 0,0 | 2,4 | 2,4 |
| Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Участие в межрайонных и областных турнирах и соревнованиях | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 2,4 | 2,4 |
| Основное мероприятие 1.3 | Привлечение населения к участию физкультурно-спортивных мероприятиях | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Мокрологского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта в Мокрологском сельском поселении» | всего | 2,4 | 2,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2,4 | 2,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях

муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта»

в 2016 году

Важной составной частью социально-экономической политики муниципального образования «Мокрологское сельское поселение» является создание условий для проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения и оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

Сегодня очевидно, что для развития массового спорта требуется применение комплексного и системного подхода.

Реализация Программы не только позволит избежать негативных явлений в обществе, но и создаст необходимые условия для укрепления физического здоровья детей, подростков и молодежи.

Основополагающей задачей поселения является создание условий для роста благосостояния населения, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует достижению указанной цели. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Опыт многих субъектов Российской Федерации показывает, что такая задача может быть решена при реализации комплексной программы.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;

- недостаточный уровень материально-технической базы;

- недостаточный уровень активной пропаганды занятий физической культурой и спортом.

Оценка эффективности реализации Программы

Приоритетными направлениями деятельности стали:

- Привлечение как можно большего количества населения к занятиям физической культурой и спортом.

- Укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта.

- Усиление пропаганды ведения здорового образа жизни в СМИ.

Реализация целевых программных установок и мероприятий позволила:

создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения;

создать достойные условия для занятий физической культурой и спортом, организации досуга и проведения спортивной работы по месту жительства в Мокрологском  сельском поселении.

В результате реализации Программы увеличится удельный вес населения в Мокрологском сельском поселении, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Ведущий специалист по правовой

и кадровой работе	              Г.В.Кудинова