РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2024                                              № 28                                  п. Новозарянский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Мокрологского

сельского поселения «Физическая культура, спорт

и молодежная политика» за 2023 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Администрации Мокрологского сельского поселения от 01.11.2018 № 195 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района», № 196 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Физическая культура, спорт и молодежная политика» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

- 3. Контроль   за выполнением  настоящего постановления возложить на старшего инспектора по работе с молодежью, физкультуре и спорту.

Глава Администрации

Мокрологского сельского поселения                                          Г.В.Кочин

Приложение

к постановлению Главы

Мокрологского сельского поселения

от 12.02.2024 № 28

Отчет

о реализации муниципальной программы
Мокрологского сельского поселения

«Физическая культура, спорт и молодежная политика» за  2023  год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта  в Мокрологском  сельском поселении и привлечение различных слоев населения  к систематическим занятиям физической культурой и спортом; создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса в рамках реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Физическая культура, спорт и молодежная политика», утвержденной          постановлением «Об утверждении муниципальной программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Физическая культура, спорт и молодежная политика» Администрации Мокрологского сельского поселения № 203 от 14.11.2018    (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. увеличена численность систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан, в том числе среди детей и подростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности;

2. сформирована целостная система поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи;

3. развита государственная молодежная политика на территории поселения, созданы условия  для включения молодежи поселения как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, социально-культурного развития Мокрологского сельского поселения

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы    1    «Физическая культура и спорт», предусмотрена реализация двух основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	1.1. «Проведение спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом; формирование у населения  устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни.

Основное мероприятие	 1.2 .« развитие традиционных и новых видов спорта» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан, в том числе среди детей и подростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности.

В   рамках   подпрограммы    2    «Молодежь», предусмотрена реализация двух основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	2.1. «Интеграция молодежи в социально-экономические отношения» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: Формирование выявление и поддержка инициативных , талантливых и обладающих лидерскими качествами молодых людей; Укрепление в молодежной среде традиционных семейных ценностей, формирование толерантности и уважения к представителям разных народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям.

Основное мероприятие	 2.2.« Интеграция молодежи в общественно-политические отношения» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: Увеличение числа несовершеннолетних граждан трудоустроенных  на период летних каникул.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- восприимчивость к новому, рост инновационной активности.

-  рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою судьбу.

- повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки;

- рост заинтересованности в сохранении своего здоровья;

- стремление к интеграции в международное молодежное сообщество, в общемировые экономические, политические и гуманитарные процессы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного      бюджета - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 84 от 22.12.2023 «О внесении изменение в решение Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 43 от 26.12.2022 «О бюджете Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 0,00 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного     бюджета -0,00 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило

0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     бюджета – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за	 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено четыре показателя, по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1.1. «процент охвата  населения Мокрологского сельского поселения  систематически занимающегося физической культурой и спортом» - плановое значение 49 процентов, фактическое значение 49 процентов.

Показатель 1.2. «количество проведенных спортивных мероприятий»  -  плановое значение  22, фактическое значение 22.

Показатель 2.1. «количество молодежи, вовлеченной в социальную практику» - плановое значение 530 человек,  фактическое значение 530 человек.

Показатель 2.2. «доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями» - плановое значение 42,4%,   фактическое значение 42,4%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя по всем вышеуказанным показателям- 100 %

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 100 %,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 100  %    плановое значение, фактическое значение 100%.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0 тыс. рублей /0 тыс. рублей

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой. Реализация программы не требовала финансирования.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период проводится анализ бюджетных расходов, для дальнейшей оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. В 2024 году муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Физическая культура, спорт и молодежная политика» продолжит свою реализацию.

Старший инспектор по делопроизводству

и архивной работе                                                                 Ю.С.Булименко

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Подпрограмма «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОМ 1.1. Проведение спортивных мероприятий | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом; формирование у населения устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни; | формирование у подрастающего поколения осознанной потребности в занятиях физической культурой и спортом; формирование у населения устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ здорового образа жизни; |  |
| 2 | ОМ 1.2. развитие традиционных и новых видов спорта | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан, в том числе среди детей и подростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности; | увеличение численности систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан, в том числе среди детей и подростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности; |  |
| II. Подпрограмма «Молодежь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОМ 2.1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Формирование выявление и поддержка инициативных , талантливых и обладающих лидерскими качествами молодых людей; Укрепление в молодежной среде традиционных семейных ценностей, формирование толерантности и уважения к представителям разных народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; | Формирование выявление и поддержка инициативных , талантливых и обладающих лидерскими качествами молодых людей; Укрепление в молодежной среде традиционных семейных ценностей, формирование толерантности и уважения к представителям разных народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; |  |
| 4 | ОМ 2.2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | Увеличение числа несовершеннолетних граждан трудоустроенных на период летних каникул | Увеличение числа несовершеннолетних граждан трудоустроенных на период летних каникул |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Физическая культура и спорт» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Проведение спортивных мероприятий | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. развитие традиционных и новых видов спорта | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Молодежь» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Физическая культура, спорт и молодежная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. процент охвата населения Мокрологского сельского поселения систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 47 | 49 | 49 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. количество проведенных спортивных мероприятий | количество | 22 | 22 | 22 |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. количество проведенных спортивных мероприятий | количество | 490 | 530 | 530 |  |
| 1.4. | Показатель 1.4. доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | процент | 39,2 | 42,4 | 42,4 |  |
| 2. Подпрограмма «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. процент охвата населения Мокрологского сельского поселения систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 47 | 49 | 49 |  |
| 2.2. | Показатель 2.2. количество проведенных спортивных мероприятий | количество | 22 | 22 | 22 |  |
| 3. Подпрограмма «Молодежь» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1. количество проведенных спортивных мероприятий | количество | 490 | 530 | 530 |  |
| 3.2. | Показатель 3.2. доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | процент | 39,2 | 42,4 | 42,4 |  |