РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2020                                              № 22                                  п. Новозарянский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Мокрологского

сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2019 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Администрации Мокрологского сельского поселения от 01.11.2018 № 195 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района», № 196 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

- 3. Контроль   за выполнением  настоящего постановления возложить на начальника финансово экономической службы  Русову И.А.

Глава Администрации

Мокрологского сельского поселения                                          Г.В.Кочин

Приложение

к постановлению Главы

Мокрологского сельского поселения

от 18.02.2020 № 22

Отчет

о реализации муниципальной программы
Мокрологского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за  2019  год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в рамках реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденной          постановлением «Об утверждении муниципальной программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» Администрации Мокрологского сельского поселения № 209 от 14.11.2018    (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. повышено качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Мокрологского сельского поселения;

2. созданы условия для эффективного управления многоквартирными домами;

3. созданы условия для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы    1    «Развитие жилищного хозяйства в Мокрологском сельском поселении», предусмотрена реализация двух основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	1.1. «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ.

Основное мероприятие	 1.2 .« Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: повышение качества управления многоквартирными домами.

В   рамках   подпрограммы    2    «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Мокрологского сельского поселения», предусмотрена реализация трех основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	 2.1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Основное мероприятие	 2.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Основное мероприятие	 2.3. «Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Степная".  Достигнуты следующие результаты: повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на территории Мокрологского сельского поселения.

-  муниципальная поддержка в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры,  реализации инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства и объектов теплоэнергетики

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 1190,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -116,5 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного      бюджета – 1073,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 123 от 30.12.2019 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 83 от 25.12.2018 «О бюджете Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 1190,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1190,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -116,5 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного     бюджета -1073,7 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило

1176,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -102,7 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     бюджета – 1073,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
13,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за	 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено пять показателей , по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1.1. «Доля многоквартирных домов в целом по поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива» - плановое значение 14,05 %, фактическое значение 14,05 %,.

Показатель 1.2. «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения»  -  плановое значение  85 %, фактическое значение 85 %.

Показатель 1.3. «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту» - плановое значение 5,3 %,   фактическое значение 5,3 %.

Показатель 1.4. «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» - плановое значение 20,1 %,   фактическое значение 20,1 %.

Показатель 1.5. «Количество аварий в сфере ЖКХ» - плановое значение 13 единиц,   фактическое значение 13 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.1.- 100 %

степень достижения целевого показателя 1.2. – 100 %

степень достижения целевого показателя  1.3. – 100%

степень достижения целевого показателя  1.4. – 100%

степень достижения целевого показателя  1.5. – 100%

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 100 %,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 100  %    плановое значение, фактическое значение 100%.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1190,2 тыс. рублей /1176,3 тыс. рублей

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1190,2 /1176,3 =1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период проводится анализ бюджетных расходов, для дальнейшей оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. В 2020 году реализация  муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» будет продолжена.

- Начальник финансово

- экономической службы                                                                И.А.Русова

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОМ 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  |
| 2 | ОМ 1.2. Основное мероприятие 1.2. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение качества управления многоквартирными домами | повышение качества управления многоквартирными домами |  |
| II. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ОМ 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |
| 5 | ОМ 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |
| 6 | ОМ 2.3. Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Степная" | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Всего | 1190,2 | 1190,2 | 1176,3 |
|  | местный бюджет | 116,5 | 116,5 | 102,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 1073,7 | 1073,7 | 1073,6 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Мокрологском сельском поселении» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей органов местного самоуправления, руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Мокрологского сельского поселения | Всего | 1190,2 | 1190,2 | 1176,3 |
|  | местный бюджет | 116,5 | 116,5 | 102,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 1073,7 | 1073,7 | 1073,6 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размере платы граждан за коммунальные услуги» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Степная" | Всего | 1190,2 | 1190,2 | 1176,3 |
|  | местный бюджет | 116,5 | 116,5 | 102,7 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | 1073,7 | 1073,7 | 1073,6 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля многоквартирных домов в целом по поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 14 | 14,05 | 14,05 |  |
| 1.2. | Показатель 1.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 85,1 | 85 | 85 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту | процентов | 3,5 | 5,3 | 5,3 |  |
| 3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 19,8 | 20,1 | 20,1 |  |
| 3.2. | Показатель 3.2. Количество аварий в сфере ЖКХ | единиц | 14 | 13 | 13 |  |