РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022                                              № 26                                 п. Новозарянский

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Мокрологского

сельского поселения «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2021 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Администрации Мокрологского сельского поселения от 01.11.2018 № 195 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района», № 196 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

- 3. Контроль   за выполнением  настоящего постановления возложить на начальника финансово экономической службы  Русову И.А.

Глава Администрации

Мокрологского сельского поселения                                          Г.В.Кочин

Приложение

к постановлению Главы

Мокрологского сельского поселения

от 25.02.2022 № 26

Отчет

о реализации муниципальной программы
Мокрологского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  2021  год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия для обеспечения безопасности жизнедеятельности человека, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной          постановлением «Об утверждении муниципальной программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» Администрации Мокрологского сельского поселения № 210 от 14.11.2018    (далее   -   муниципальная программа), ответственным   исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. созданы условия для снижения общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранения природных экосистем;

2. созданы условия для сохранения и восстановления водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;

3. созданы условия для формирования комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами, способствующей улучшению качества окружающей природной среды и снижению негативного воздействия на здоровье человека

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В   рамках   подпрограммы    1    «Охрана окружающей среды в Мокрологском сельском поселении», предусмотрена реализация пяти основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	1.1. «Осуществление регионального государственного экологического надзора с учетом реформирования контрольно-надзорной деятельности» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты:  предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Мокрологского сельского поселения.

Основное мероприятие	 1.2 .« Осуществление мер государственного регулирования хозяйственной и иной деятельности в области охраны окружающей среды» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: предупреждение негативного воздействия на окружающую среду посредством выдачи разрешительных документов; оценка и анализ состояния

в области обращения с отходами производства и потребления.

Основное мероприятие	 1.3. «Мониторинг состояния окружающей среды» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: информация о качестве окружающей среды, необходимая для своевременного выявления изменений состояния окружающей среды, их оценки и прогноза, разработки мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, обеспечение систематизации результатов мониторинга состояния окружающей среды.

Основное мероприятие	 1.4. «Мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: улучшение условий обитания (произрастания) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Ростовской области;

Основное мероприятие	 1.5. «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения,

повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Мокрологского сельского поселения.

В   рамках   подпрограммы    2    «Развитие водохозяйственного комплекса Мокрологского сельского поселения», предусмотрена реализация двух основных мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	2.1. «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета)» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий по увеличению пропускной способности русел рек; снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и создание условий для улучшения экологического состояния водных объектов за счет установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Основное мероприятие	 2.2.« Подготовка предложений по определению границ зон затопления, подтопления» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: повышение уровня защищенности населения Мокрологского сельского поселения посредством обеспечения профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций путем установления регламентов использования территорий, попадающих в границы зон затопления, подтопления; предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике Мокрологского сельского поселения негативным воздействием вод.

В   рамках   подпрограммы    3    «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мокрологского сельского поселения», предусмотрена реализация одного основного мероприятий, контрольных событий.

Основное мероприятие	3.1. «Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов» выполнено в полном объеме. Достигнуты следующие результаты: увеличение доли отходов, отсортированных населением, экологическое образование населения.

Сведения о выполнении основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- проведение расчисток водных объектов с целью их оздоровления и предотвращения негативного воздействия вод;

- сокращение несанкционированных сбросов и сбросов с превышением норматива допустимого воздействия на водные объекты;

- проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений;

- обеспечение устойчивой охраны лесов от пожаров;

- повышение эффективности региональной системы обращения с отходами:

- организация системы раздельного сбора и транспортировки отходов;

- повышение уровня заинтересованности населения в решении вопросов в области обращения с отходами.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем   запланированных расходов   на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного      бюджета - 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 12 от 22.12.2021 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Мокрологского сельского поселения № 144 от 25.12.2020 «О бюджете Мокрологского сельского поселения Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 0,00 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из     областного     бюджета -0,00 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило

0,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет -0,00 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из      областного     бюджета – 0,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,00 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы за	год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за	 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено пять показателей , по всем показателям фактические  значения  соответствуют  плановым.

Показатель 1.1. «Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по муниципальному экологическому надзору» - плановое значение 80 %, фактическое значение 80%,.

Показатель 1.2. «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Мокрологского сельского поселения  в рамках дней защиты от экологической опасности»  -  плановое значение  5050 единиц, фактическое значение 5050 единиц.

Показатель 1.3. «Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Мокрологского сельского поселения» - плановое значение 17,5 %,  фактическое значение 17,5 %.

Показатель  2.1. «Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по охране, восстановлению и экологической реабилитации».

Показатель  2.2. «Протяженность участков водных объектов, по которым подготовлены предложения по определению границ зон затопления».

Показатель  2.3. «Протяженность участков водных объектов, по которым подготовлены предложения по определению границ зон подтопления».

Показатель 3.1. «Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов» - плановое значение 70%,   фактическое значение 70%.

Показатель 3.2. «Доля твердых коммунальных отходов, подлежащих раздельному сбору, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов» - плановое значение 30 %,   фактическое значение      30 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя по всем вышеуказанным показателям- 100 %

Суммарная    оценка    степени    достижения    целевых показателей

муниципальной программы составляет 100 %, что характеризует 	высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, 
составляет 100 %,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 100  %    плановое значение, фактическое значение 100%.

- Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0 тыс. рублей /0 тыс. рублей

- Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой. Реализация программы не требовала финансирования.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и на плановый период проводится анализ бюджетных расходов, для дальнейшей оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. В 2022 году муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», подпрограмм муниципальной программы

Мокрологского сельского поселения октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» продолжит свою реализацию.

- Ведущий специалист по правовой

- и кадровой работе                                                                И.Б. Гукова

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОМ 1.1. Осуществление регионального государственного экологического надзора с учетом реформирования контрольно-надзорной деятельности | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Мокрологского сельского поселения | предотвращение, выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности на территории Мокрологского сельского поселения |  |
| 2 | ОМ 1.2. Осуществление мер государственного регулирования хозяйственной и иной деятельности в области охраны окружающей среды | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду посредством выдачи разрешительных документов; оценка и анализ состояния в области обращения с отходами производства и потребления | повышение уровня предупреждение негативного воздействия на окружающую среду посредством выдачи разрешительных документов; оценка и анализ состояния в области обращения с отходами производства и потребления |  |
| 3 | ОМ 1.3. Мониторинг состояния окружающей среды | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | информация о качестве окружающей среды, необходимая для своевременного выявления изменений состояния окружающей среды, их оценки и прогноза, разработки мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, обеспечение систематизации результатов мониторинга состояния окружающей среды | информация о качестве окружающей среды, необходимая для своевременного выявления изменений состояния окружающей среды, их оценки и прогноза, разработки мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, обеспечение систематизации результатов мониторинга состояния окружающей среды |  |
| 4 | ОМ 1.4. Мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | улучшение условий обитания (произрастания) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Ростовской области; | улучшение условий обитания (произрастания) объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Ростовской области; |  |
| 5 | ОМ 1.5. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Мокрологского сельского поселения | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Мокрологского сельского поселения |  |
| II. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ОМ 2.1. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета) | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий по увеличению пропускной способности русел рек; снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и создание условий для улучшения экологического состояния водных объектов за счет установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос | повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод в результате реализации мероприятий по увеличению пропускной способности русел рек; снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и создание условий для улучшения экологического состояния водных объектов за счет установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос |  |
| 7 | ОМ 2.2. Подготовка предложений по определению границ зон затопления, подтопления | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | повышение уровня защищенности населения Мокрологского сельского поселения посредством обеспечения профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций путем установления регламентов использования территорий, попадающих в границы зон затопления, подтопления; предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике негативным воздействием вод | повышение уровня защищенности населения Мокрологского сельского поселения посредством обеспечения профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций путем установления регламентов использования территорий, попадающих в границы зон затопления, подтопления; предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике негативным воздействием вод |  |
| III. Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ОМ 3.1. Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2030 | 2019 | 2030 | увеличение доли отходов, отсортированных населением, экологическое образование населения | увеличение доли отходов, отсортированных населением, экологическое образование населения |  |

- Приложение № 2

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Мокрологском сельском поселении» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Осуществление регионального государственного экологического надзора с учетом реформирования контрольно-надзорной деятельности | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.2. Осуществление мер государственного регулирования хозяйственной и иной деятельности в области охраны окружающей среды | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3. Мониторинг состояния окружающей среды | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.5. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений (за счет субвенций федерального бюджета) | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.2. Подготовка предложений по определению границ зон затопления, подтопления | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мокрологского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 3.1. Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | процентов | 85,1 | 85,1 | 85,1 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек | тыс. рублей | - | - | - |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов | процентов | 20 | 23 | 23 |  |
| 2. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Мокрологском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по муниципальному экологическому надзору | процентов | 80 | 80 | 80 |  |
| 2.2. | Показатель 2.2. Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Мокрологского сельского поселения в рамках дней защиты от экологической опасности | единиц | 5040 | 5050 | 5050 |  |
| 2.3. | Показатель 2.3. Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Мокрологского сельского поселения | процентов | 17,2 | 17,5 | 17,5 |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 3.1. Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по охране, восстановлению и экологической реабилитации | километров | - | - | - |  |
| 3.2. | Показатель 3.2. Протяженность участков водных объектов, по которым подготовлены предложения по определению границ зон затопления | километров | - | - | - |  |
| 3.3. | Показатель 3.3. Протяженность участков водных объектов, по которым подготовлены предложения по определению границ зон подтопления | километров | - | - | - |  |
| 4. Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 4.1. Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов | процентов | 75 | 70 | 70 |  |
| 4.2. | Показатель 4.2. Доля твердых коммунальных отходов, подлежащих раздельному сбору, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов | процентов | 25 | 30 | 30 |  |