РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2017                                             № 36                                п. Новозарянский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы Мокрологского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Мокрологского  сельского поселения» за 2016 год

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Администрации Мокрологского сельского поселения от 03.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения», № 167 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации  муниципальных программ Мокрологского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Мокрологского  сельского поселения» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения.

- 3. Контроль   за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы Шремф Н.И.

Глава Администрации

Мокрологского сельского поселения                                                      Г.В.Кочин

Приложение

к Постановлению Администрации

Мокрологского сельского поселения

от 22.02.2017г. № 36

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения»

за 2016 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 30.09.2013. № 193.

Общий  объем  программы в 2016г. составил 1403,5 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 1292,6 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 104,9 тыс. руб.

2. Цели муниципальной программы:

-обеспечение населения качественной питьевой водой;

-рациональное использование водных объектов;

-охрана окружающей среды;

-обеспечение экологической безопасности.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения» в 2016г. осуществлялась по следующим мероприятиям:

- Расходы на развитие коммунальной инфраструктуры

На эти цели предусмотрено:

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.

средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.

средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги

На эти цели предусмотрено:

средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.

средства областного бюджета -1292,6. руб.

средства местного бюджета – 104,9 тыс. руб.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения» за 2016 год приведен в приложении 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения» за 2016 год приведен в приложении 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Мокрологского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения» за 2016 год приведен в приложении 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения» за 2016 год приведен в приложении 4 к настоящему отчету.

Ведущий специалист по правовой

и кадровой работе	Г.В.Кудинова

Приложение 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Мокрологского сельского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения» Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | 15,2 | 15,8 | 15,8 | - |
| 2. | Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 51 | 51 | 51 | - |
| 3. | Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | процентов | 36 | 32 | 32 | - |
| 4. | Снижение доли утечек и неучтенного расход воды в общем объеме поданной воды | процентов | 18 | 17 | 17 | - |

Приложение 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Мокрологского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Мокрологского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения» Подпрограмма 1 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Основное мероприятие 1 развитие коммунальной инфраструктуры | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Мокрологского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; |  | - |
| - 1.2 | Основное мероприятие 2 повышение качества водоснабжения | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Мокрологского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; |  |  |
| - 1.3. | Основное мероприятие 3. капитальный ремонт водопроводных сетей | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Мокрологского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; |  | - |
| - 1.4. | Основное мероприятие 4. текущий ремонт водопроводных сетей | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Мокрологского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; |  |  |
| - 1.5. | Основное мероприятие 5. реализация мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - Администрация Мокрологского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Мокрологского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; |  |  |

Приложение 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Отчет об использовании средств бюджета Мокрологского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения» | Администрация Мокрологского сельского поселения | X | X | X | X | 1424,3 | 1403,5 | 1314,2 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | развитие коммунальной инфраструктуры | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | повышение качества водоснабжения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | капитальный ремонт водопроводных сетей | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | текущий ремонт водопроводных сетей | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | реализация мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Мокрологского сельского поселения | 951 | X | X | X | 1424,3 | 1403,5 | 1314,2 |

Приложение 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Мокрологского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения» | всего | 1403,5 | 1314,2 |
|  |  | областной бюджет | 1292,6 | 1210,1 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 104,9 | 98,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Мокрологского сельского поселения» в 2016 году

Основной целью программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой, соответствующей санитарным нормам в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. Обеспеченность водой домовладений  это один  из основных направлений Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы (2014-2020 годы)  обеспечит рост основных параметров, характеризующих развитие сельских территорий и сельского хозяйства, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Ведущий специалист по правовой

и кадровой работе                                                                         Г.В.Кудинова