Российская Федерация

Ростовская область

октябрьский район

Муниципальное образование «Мокрологское сельское поселение»

Администрация  Мокрологского  сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.03.2022                                               № 11                               п. Новозарянский

О внесении изменений в распоряжение «Об утверждении

плана реализации муниципальной программы

«Муниципальная политика» на 2022 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Мокрологского сельского поселения от 01.11.2018 г. № 195 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения Октябрьского района», уставом Мокрологского сельского поселения:

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» на 2022 год (далее – план реализации) в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Мокрологского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово экономической службы администрации Мокрологского сельского поселения.

| Глава Администрации Мокрологского сельского поселения | Г.В.Кочин |
| --- | --- |

Приложение к распоряжению

Администрации Мокрологского

сельского поселения

от 21.03.2022 г. № 11

План реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы» | Начальник финансово экономической службы администрации Мокрологского сельского поселения | X | X | 6582,9 | 0,0 | 6582,9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1: Дополнительное профессиональное образование лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Начальник финансово экономической службы администрации Мокрологского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | весь период | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2.: Диспансеризация муниципальных служащих | Начальник финансово экономической службы администрации Мокрологского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в администрации Мокрологского сельского поселения | Начальник финансово экономической службы администрации Мокрологского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | весь период | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на выплаты по оплате труда работников Администрации Мокрологского сельского поселения | Начальник финансово экономической службы администрации Мокрологского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | весь период | 5964,2 | 0,0 | 5964,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Официальная публикация нормативно-правовых актов сельского поселения, проектов правовых актов и иных информационных технологий | Начальник финансово экономической службы администрации Мокрологского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | весь период | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.6. Расходы на обеспечение функций Администрации Мокрологского сельского поселения | Начальник финансово экономической службы администрации Мокрологского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | весь период | 588,4 | 0,0 | 588,4 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник финансово экономической службы администрации Мокрологского сельского поселения | X | X | 6582,9 | 0,0 | 6582,9 | 0,0 |

Ведущий специалист по

правовой и кадровой работе                                                                                                                          И.Б. Гукова