РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Мокрологское сельское поселение»

Администрация Мокрологского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2013                                             № 189                                п. Новозарянский

Об  утверждении  муниципальной

программы Мокрологского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита

населения и территории Мокрологского сельского

поселения от чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014-2016годах»,  постановлением администрации Мокрологского сельского поселения от 03.09.2013 г. №166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Мокрологского сельского поселения»,  во исполнение распоряжения администрации Мокрологского сельского поселения  от 20.09.2013 № 34 «О разработке муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций», Администрация Мокрологского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» на   2014  -  2020  годы, согласно приложению.

2.Признать утратившими силу с 1 января 2014 г.:

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 17.10.2011 № 96 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 27.04.2012 № 47 О внесении изменений в постановление № 96 от 17.10.2011 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 05.10.2012 № 175 О внесении изменений в постановление № 96 от 17.10.2011 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 28.11.2012 № 194 О внесении изменений в постановление № 96 от 17.10.2011 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 27.12.2012 № 223 О внесении изменений в постановление № 96 от 17.10.2011 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 19.02.2013 № 29 О внесении изменений в постановление № 96 от 17.10.2011 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 25.04.2013 № 75 О внесении изменений в постановление № 96 от 17.10.2011 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 10.07.2013 № 120 О внесении изменений в постановление № 96 от 17.10.2011 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 02.08.2013 № 140 О внесении изменений в постановление № 96 от 17.10.2011 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 30.09.2013 № 179 О внесении изменений в постановление № 96 от 17.10.2011 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 24.10.2013 № 210 О внесении изменений в постановление № 96 от 17.10.2011 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 28.11.2013 № 253 О внесении изменений в постановление № 96 от 17.10.2011 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2015 годы»;

постановление Администрации Мокрологского сельского поселения от 20.12.2013 № 282 О внесении изменений в постановление № 96 от 17.10.2011 « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2010-2015 годы»

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Мокрологского сельского поселения Октябрьского района.

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Мокрологского сельского поселения Кочина Г.В..

Глава Мокрологского

сельского поселения                                                                              Е.И.Каргина

Приложение к постановлению

Администрации

Мокрологского сельского поселения

от 30.09.2013 № 189

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

| Наименование –муниципальной программы | муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» (далее – Программа); |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | повышение уровня защищенности населения и территории Мокрологского сельского поселения от пожаров и чрезвычайных ситуаций; |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | развитие инфраструктуры пожарной охраны; дооснащение современной противопожарной, аварийно-спасательной техникой и оборудованием противопожарных и поисково-спасательного подразделения; повышение квалификации и обучение личного состава противопожарных и спасательных подразделений; улучшение материально-технической базы противопожарных, спасательных подразделений и учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях и пропаганда безопасности жизнедеятельности; создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения; хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период; |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Мокрологского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в период с 2014 по 2020 год |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | 548,1(тыс.рулей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района | 548,1 | 70,4 | 74,0 | 77,7 | 80,0 | 82,0 |
| Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений; улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика текущего состояния
сферы реализации муниципальной программы

На территории Мокрологского сельского поселения ежегодно происходит от 5 до 15 пожаров.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

низкий уровень защищенности населения, территорий, организаций и учреждений социальной сферы от пожаров;

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану.

Для ликвидации пожаров на территории Мокрологского сельского поселения имеется пожарная часть  численностью личного состава 28 человек;

добровольная пожарная дружина численностью 6 человек.

Также существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения области представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и лесными пожарами.

Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и возникновении чрезвычайных ситуаций Мокрологским сельским поселением за счет местного  бюджета содержится 1 аварийно-спасательное формирование.

Исходя из существующих угроз, в Мокрологском сельском поселении должны быть противопожарные и спасательные подразделения, которые нужно поддерживать в постоянной готовности и оснащать современной техникой и оборудованием для:

тушения пожаров в жилом секторе, на объектах экономики и социальной сферы, в лесах и ландшафтных;

ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий;

спасания людей на водных объектах;

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при взрывах, обрушениях зданий и сооружений;

Для повышения уровня пожарной безопасности и защиты населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций наиболее целесообразно использовать программный метод, который обеспечивает решение проблем комплексно.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные планируемые конечные результаты,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

В соответствии с перечисленными выше приоритетами цель муниципальной программы сформулирована следующим образом: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и предусматривает решение следующих задач:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

поддержание в постоянной готовности и реконструкция муниципальной системы оповещения населения Мокрологского сельского поселения.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы.

- Показатели (индикаторы) муниципальной программы:

количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

количество обученных специалистов;

охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения.

Этапы реализации государственной программы не выделяются, срок реализации муниципальной программы – 2014 – 2020 годы.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году прогнозируется:

снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия;

повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

повысить уровень оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений;

улучшить процесс обучения и повышения уровня подготовки специалистов к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

улучшить систему информирования населения Мокрологского сельского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы по минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах выделены основные мероприятия.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы указан в приложении № 1 к муниципальной программе.

Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий:

развитие сети добровольцев в добровольной пожарной дружине;

улучшение материально-технической базы добровольной дружины Мокрологского сельского поселения;

поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Мокрологского сельского поселения;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации;

активизация разъяснительной работы среди населения о правилах поведения на воде.

4. Источники финансирования муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Мокрологского сельского поселения.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы представлена в приложении № 2 и приложении № 3 к муниципальной программе.

Объем ассигнований бюджета поселения для реализации муниципальной программы в период с 2014 по 2020 год составляет 548,1 тыс. рублей.

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Превышение 
(недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий муниципальной программы.

Значения целевых показателей (индикаторов) «Количество выездов пожарных на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» и «Количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» установлены исходя из прогнозируемого количества пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада пожарных в обеспечение безопасности от пожаров, чрезвычайных ситуаций, происшествий и достижение цели муниципальной программы за отчетный период.

Вместе с тем недостижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что фактическое количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий уменьшилось по сравнению с прогнозируемым.

Поэтому оценка эффективности муниципальной программы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки по пожарам, чрезвычайным ситуациям и происшествиям, сложившейся на отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, приведенных в приложении № 4 к муниципальной программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп  х 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы указаны в приложении № 5 к муниципальной программе.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм, представленных в приложении № 2 к муниципальной программе, по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%,

где: Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм);

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится финансово экономической службой до 1 марта года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации

муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

6.1. Паспорт подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы

«Пожарная безопасность и защита населения и территории

Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

| Наименование подпрограммы –муниципальной программы | Обеспечение реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы муниципальной программы | повышение уровня защищенности населения и территории Мокрологского сельского поселения от пожаров и чрезвычайных ситуаций; |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы муниципальной программы | Администрация Мокрологского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств поселения. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Программа реализуется в период с 2014 по 2020 год |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы, в том числе по годам | 548,1(тыс.рулей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства бюджета Мокрологского сельского поселения Октябрьского района | 548,1 | 70,4 | 74,0 | 77,7 | 80,0 | 82,0 |
| Средства областного бюджета | - | - | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки руководителей организаций поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение хранения и обновления материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |

6.2. Общая характеристика текущего состояния
сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

На территории Мокрологского сельского поселения ежегодно происходит от 5 до 15 пожаров.

Основными проблемами пожарной безопасности являются:

низкий уровень защищенности населения, территорий, организаций и учреждений социальной сферы от пожаров;

несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану.

Для ликвидации пожаров на территории Мокрологского сельского поселения имеется пожарная часть  численностью личного состава 28 человек;

добровольная пожарная дружина численностью 6 человек.

Также существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, нагонные явления, паводки, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи.

Наибольшую угрозу для населения области представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные повышением уровня воды на водоемах и лесными пожарами.

Для повышения уровня пожарной безопасности и защиты населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций наиболее целесообразно использовать программный метод, который обеспечивает решение проблем комплексно.

6.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные планируемые конечные результаты,

сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Цель подпрограммы – снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные задачи:

- снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы приняты в увязке с целями и задачами муниципальной программы и с достижениями приоритетов муниципальной политики Мокрологского сельского поселения в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы:

количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;

количество людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;

количество обученных специалистов;

охват населения, оповещаемого системой оповещения.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются, срок реализации  муниципальной программы – 2014 – 2020 годы.

В результате реализации подпрограммы муниципальной программы с 2014 по 2020 годы прогнозируется:

снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;

повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обучить не менее 5 специалистов;

увеличить охват населения поселения, оповещаемого системой оповещения.

6.4.Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограммы муниципальной программы

Для достижения цели подпрограммы муниципальной программы по минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах выделены основные мероприятия.

Перечень основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы указан в приложении № 1 к муниципальной программе.

Достижение целей и решение задач подпрограммы муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий:

развитие сети добровольцев в добровольной пожарной дружине;

улучшение материально-технической базы добровольной дружины Мокрологского сельского поселения;

поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Мокрологского сельского поселения;

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации;

активизация разъяснительной работы среди населения о правилах поведения на воде.

6.5. Источники финансирования подпрограммы

подпрограммы муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Мокрологского сельского поселения.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию подпрограммы  муниципальной  программы представлена в приложении № 2 и приложении № 3 к подпрограмме муниципальной программе.

Объем ассигнований бюджета поселения для реализации подпрограммы муниципальной программы в период с 2014 по 2020 год составляет 548,1 тыс. рублей.

6.6. Методика оценки эффективности

подпрограммы муниципальной программы

Методика оценки эффективности подпрограммы муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

В рамках методики оценки эффективности подпрограммы муниципальной программы предусмотрен алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации подпрограммы муниципальной программы.

Методика оценки эффективности подпрограммы муниципальной программы предусматривает возможность проведения оценки эффективности подпрограммы муниципальной программы в течение ее реализации не реже чем один раз в год.

Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в соответствии с плановыми значениями основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы.

Значения целевых показателей (индикаторов) «Количество выездов пожарных на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» и «Количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» установлены исходя из прогнозируемого количества пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Фактические значения данных показателей предусматривают возможность проведения количественной оценки вклада пожарных в обеспечение безопасности от пожаров, чрезвычайных ситуаций, происшествий и достижение цели муниципальной программы за отчетный период.

Вместе с тем недостижение значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) может свидетельствовать и о других результатах, а именно, что фактическое количество пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий уменьшилось по сравнению с прогнозируемым.

Поэтому оценка эффективности муниципальной программы по данным целевым показателям (индикаторам) будет проводиться с учетом обстановки по пожарам, чрезвычайным ситуациям и происшествиям, сложившейся на отчетный период.

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы проводится на основе:

1.Оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых и прогнозируемых значений, приведенных в приложении № 4 к подпрограмме муниципальной программе, по формуле:

Сд = Зф / Зп  х 100%,

где:

Сд – степень достижения целей (решения задач);

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы муниципальной программы;

Зп – плановое (прогнозируемое) значение показателя (индикатора) подпрограммы муниципальной программы;

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) подпрограммы муниципальной программы указаны в приложении № 5 к подпрограмме муниципальной программы.

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения ресурсного обеспечения подпрограммы муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы муниципальной программы, представленных в приложении № 2 к муниципальной программе, по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%,

где: Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансирования ресурсов на реализацию подпрограммы муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы проводится финансово экономической службой до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подпрограмма муниципальной программы считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий (Уф) составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма муниципальной программы считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

уровень финансирования реализации основных мероприятий (Уф) составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация подпрограммы муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Ведущий специалист по

делопроизводству и архивной     работе                                   М.А.Кожевникова

|  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе Мокрологского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы «Пожарная безопасность и

защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Показатель государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие сети добровольцев в добровольной пожарной дружине | Инспектор по ГО и ЧС Администрации Мокрологского сельского поселения | 2014 год | 2020 год | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств добровольной пожарной дружины |  | снижение уровня противопожарной защищенности населения в зонах ответственности противопожарных подразделений | - 1, 2, 1.1, 1.2 |
| 1.2. | улучшение материально-технической базы добровольной дружины Мокрологского сельского поселения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2014 год | 2020 год | улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах |  | снижение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | - 1, 2, 1.1, 1.2 |
| 1.3. | Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Мокрологского сельского поселения | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2014 год | 2020 год | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории поселения |  | снижение уровня противопожарной защищенности и защиты населения и территории Ростовской области от чрезвычайных ситуаций | достижение всех показателей |
| 1.4. | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2014 год | 2020 год | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципальных бюджетных учреждений |  | снижение уровня защиты населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций | - 1, 2, 3, 4, 2.1, 2.2, 2.4 |
| 1.5. | Активизация разъяснительной работы среди населения о правилах поведения на воде | Администрация Мокрологского сельского поселения | 2014 год | 2020 год | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде |  | увеличение масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | - 1, 2, 2.1, 2.2 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Мокрологского

сельского поселения «Пожарная безопасность и

защита населения и территории Мокрологского

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»

РАСХОДЫ
 бюджета на реализацию муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций»»

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год (2014) | первый год планового периода (2015) | второй год планового периода (2016) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | всего в том числе: | – | – | – | – | 70,4 | 74,0 | 77,7 | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
|  |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | – | – | – | – | 70,4 | 74,0 | 77,7 | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| Подпрограмм ма 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | всего в том числе: | – | – | – | – | 70,4 | 74,0 | 77,7 | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
|  |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | – | – | – | – | 70,4 | 74,0 | 77,7 | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие сети добровольцев в добровольной пожарной дружине | Администрация Мокрологского сельского поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Основное мероприятие 1.2 | улучшение материально-технической базы добровольной дружины Мокрологского сельского поселения | всего в том числе: | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | Администрация Мокрологского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения Мокрологского сельского поселения | всего в том числе | – | – | – | – | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | – | – | – | – | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | всего в том числе: | – | – | – | – | 55,4 | 59,0 | 62,7 | 65,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
|  |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | – | – | – | – | 55,4 | 59,0 | 62,7 | 65,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Активизация разъяснительной работы среди населения о правилах поведения на воде | всего в том числе: | – | – | – | – | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Администрация Мокрологского сельского поселения | – | – | – | – | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

|  |  | Приложение № 3 к муниципальной программе Мокрологского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита на селения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- | --- |

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Мокрологского сельского поселения

«Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от

чрезвычайных ситуаций»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год (2014) | первый год планового периода (2015) | второй год планового периода (2016) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | « Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Мокрологского сельского поселения, всего | 70,4 | 74,0 | 77,7 | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | местный бюджет | 70,4 | 74,0 | 77,7 | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Мокрологского сельского поселения, всего | 70,4 | 74,0 | 77,7 | 80,0 | 82,0 | 82,0 |  |
|  |  | областной бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – | – | – |  |
|  |  | местный бюджет | 70,4 | 74,0 | 77,7 | 80,0 | 82,0 | 82,0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – |  |

|  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе Мокрологского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ
 о показателях (индикаторах) муниципальной программы Мокрологского сельского поселения ««Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от

чрезвычайных ситуаций» и их значениях

| - № - п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество обученных специалистов единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | - тысяч человек | - 560 | - 600 | - 650 | - 700 | - 800 | - 1000 | - 1500 | - 2000 | - 3 808 |
|  |  | - процентов | - 20,0 | - 20,0 | - 21,0 | - 22,0 | - 26,0 | - 32,0 | - 48,0 | - 65,0 | - 89,4 |
| 4. | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 25 | 25 | 28 | 30 | 33 | 38 | 38 | 40 | 40 |
| 6 | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 8 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество обученных специалистов единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |  |
| 3 | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | - тысяч человек | - 560 | - 600 | - 650 | - 700 | - 800 | - 1000 | - 1500 | - 2000 |  |
|  |  | процентов | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 26,0 | 32,0 | 48,0 | 65,0 |  |
| 4. | Количество спасенных людей при пожарах | человек | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 25 | 25 | 28 | 30 | 33 | 38 | 38 | 40 | 40 |
| 6 | Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек (удаленных из опасных мест на льду и судового хода) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 8 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |

|  |  | Приложение № 5 к муниципальной программе Мокрологского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций» |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Мокрологского сельского поселения «Пожарная безопасность и защита населения и территории Мокрологского сельского поселения от

чрезвычайных ситуаций»

| № п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые в формуле |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель 1. Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | Кс = Кп + Ксп + Ксв | Кс – количество спасенных людей и которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях; Кп – количество человек, спасенных при пожарах, Ксп – количество спасенных людей и которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях Ксв – количество спасенных людей и людей, которым оказана помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях |
| 2. | Показатель 2. Количество обученных специалистов единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС | человек | показатель определяется согласно ежегодному плану обучения в УМЦ | Базовый показатель – 4 человека |
| 3. | Показатель 3. Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | процентов | Ко = Кф / Кн x 100% | Ко – количество оповещаемого населения; Кф – количество оповещаемого населения на 2012 год 560 человек); Кн – количество населения Мокрологского сельского поселения (3125 человек) |
| 4. | Показатель 4. Количество людей спасенных при пожарах | человек | показатель определяется в виде суммы базовых показателей пожарной части | базовый показатель – количество спасенных людей пожарным расчетам |
| 5. | Показатель 5. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | показатель определяется в виде суммы базовых показателей | базовый показатель – количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах |
| 6. | Показатель 6. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | человек | показатель определяется в виде суммы базовых показателей | базовый показатель – количество предотвращенных происшествий на водных объектах |
| 7. | Показатель 7. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | показатель определяется в виде суммы базовых показателей | базовый показатель – количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях |
| 8. | Показатель 8. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | показатель определяется в виде суммы базовых показателей | базовый показатель – количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия |