ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

за 1 полугодие 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. « Обеспечение реализации муниципальной программы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района «Социальная поддержка граждан » | Администрация Мокрологского сельского поселения | Организация своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан, повышение адресности их предоставления | 1 полугодие 2024 года | 102,0 | 102,0 | 48,8 | 53,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет | Администрация Мокрологского сельского поселения | выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. | 1 полугодие 2024 года | 102,0 | 102,0 | 48,8 | 53,2 |
| 3 | Основное мероприятие1. 2 Адресная помощь нуждающимся гражданам поселения | Администрация Мокрологского сельского поселения | Повышение качества жизни отдельных слоев граждан | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
| 4 | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 102,0 | 102,0 | 48,8 | 53,2 |

Начальник финансово – экономической

службы                                                                                                                          И.А.Русова