ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

за 1 полугодие 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. « Развитие культуры Мокрологского сельского поселения » | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | создание условий для сохранения и восстановление объектов культурного наследия и развития культурного потенциала Мокрологского сельского поселения | 1 полугодие 2024 года | 5263,7 | 5263,7 | 2107,1 | 3156,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Количество посещений учреждений культуры (на 1000 человек населения) | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | Расширение возможности для духовного развития населения, Удовлетворение потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2. увеличение численности жителей поселка участвующих в культурно-досуговых мероприятий | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | Расширение возможности для духовного развития населения, Удовлетворение потребностей населения в культурно - досуговой деятельности | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение разнообразия и доступности культурных услуг и создания условий для творческой самореализации населения | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | Обеспечение надлежащего состояние памятников на территории Мокрологского сельского поселения | 1 полугодие 2024 года | 4249,2 | 4249,2 | 2107,1 | 2142,1 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Повышение оплаты труда муниципальных учреждений культуры Октябрьского района Ростовской области | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | Выполнение Указов Президента РФ | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.5. Субсидия на софинансирование повышения заработной платы муниципальных учреждений культуры Мокрологского сельского поселения | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | Выполнение Указов Президента РФ | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.6. Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | Мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.7. Расходы на изготовление эскиза и разработку сметной документации на капитальный ремонт Памятника воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область Октябрьский район х. Маркин, пер. Клубный | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | Обеспечение надлежащего состояние памятников на территории Мокрологского сельского поселения | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.8. Капитальный ремонт объекта: «Сметная документация на выполнение мероприятий по созданию архитектурной доступности маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | Мероприятия по адаптации муниципальных объектов социальной направленности для инвалидов и других маломобильных групп населения. | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.9. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | Обеспечение надлежащего состояние памятников на территории Мокрологского сельского поселения | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.10. Расходы на софинансирование объекта: «Благоустройство территории памятника воинам Великой Отечественной войны по адресу: Россия, Ростовская область, Октябрьский район, х. Маркин, пер. Клубный памятник воинам ВОВ» | МУК «Новозарянский СДК», Администрация Мокрологского сельского поселения | Обеспечение надлежащего состояние памятников на территории Мокрологского сельского поселения | 1 полугодие 2024 года | 1014,5 | 1014,5 | 0,0 | 1014,5 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 5263,7 | 5263,7 | 2107,1 | 3156,6 |

Начальник финансово – экономической

службы                                                                                                                          И.А.Русова