ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактический срок реализации | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции » | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | X | X | 100,0 | 100,0 | 34,7 | 65,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1: Организация проведения мониторингов общественного мнения (методом анкетирования) по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Мокрологского сельского поселения | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Снижение показателей про-явления коррупции в Мокрологском сельском поселении и увеличение показателей информационной от-крытости деятельности ор-ганов местного само-управления Мокрологского сельского поселения | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2.: Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Мокрологского сельского поселения | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Формирование эффективной политики на территории Мокрологского сельского поселения по противодействию коррупции | 1 полугодие 2024 года | 100,0 | 100,0 | 34,7 | 65,3 |
|  | Подпрограмма 2. Профилактика правонарушений и злоупотребления наркотиками | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | X | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.1. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Сокращение спроса на наркотики в результате уничтожения произрастания дикорастущей конопли | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3. Профилактика экстремизма и терроризма, гармонизация межнациональных отношений | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | X | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.1. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3.2. Отсутствие этнических конфликтов | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения населения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | 1 полугодие 2024 года | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы администрации Мокрологского сельского поселения по ЖКХ, строительству и благоустройству | X | X | 100,0 | 100,0 | 34,7 | 65,3 |

Начальник финансово – экономической

службы                                                                                                                          И.А.Русова